Checkliste für Online-Prüfungen
Kurs:
Lehrperson:
Prüfungstermin:	Anzahl der Teilnehmenden:

Diese Checkliste soll als Richtlinie zum Vorbereiten, Erstellen und Durchführen einer Online-Prüfung in Exam-UP dienen. Die Zeitangaben sind Empfehlungen und können individuell angepasst werden. Nicht alle Aufgaben sind für alle Klausuren relevant.
Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zu Online-Klausuren: https://www.uni-potsdam.de/de/zfq/lehre-und-medien/online-lehre-2020/digitales-pruefen/online-klausuren

Zeitraum[1]	Aufgabe		Beschreibung	Zst.[2]
Planungsphase
		Kontaktaufnahme	Ansprechpartner und Checkliste, siehe Mailvorlage	KO
		persönliches Beratungsgespräch	Zeitplanung, Ablauf, Aufgabenverteilung, Erfahrungswerte, Identitätskontrolle, mögliche Probleme, Prüfungsdidaktik: https://www.th-wildau.de/elben/pruefungen-didaktik/	LS KO
4W vor Pr.		Erste Information an Studierende schicken	Siehe Mailvorlage[3]	LS
		Abfrage Nachteilsausgleich und Gastzugänge (z. B. Erasmus)		LS
		Informationen zu Datum und Umfang übermitteln	Sicherstellung Notfall-Support, Backend und Ausschluss von Wartungsarbeiten	LS / KO
Umsetzungsphase
		Beantragen des Klausurkurses auf Exam-UP	Bedarf für eine fachspezifische Probeklausur?[4]	LS
		Erstellen des Kurses auf Exam-UP		KO
		Erteilen von Kursrechten	Übungsleiter usw.	LS
		Überprüfen/Erstellen der Einschreibemethode	Einschreibeschlüssel zur Selbst-Einschreibung unter „Nutzer/innen“, Ende des Einschreibezeitraums festlegen (z.B. 24h vor Prüfungsbeginn)	LS
		Bereitstellen einer Probeklausur	Optional. Auch im Standard-Moodle Kurs möglich.	LS
		Erstellen der Identitätskontrolle und/oder Selbstständigkeitserklärung im Kurs	ID-Check als Aktivität angelegen und als Voraussetzung für Test nutzen	LS
		Erstellen der Klausur im Exam-UP Kurs	ACHTUNG! Wenn der Kurs bereits sichtbar ist und Studierende eingeschrieben sind, auf Sichtbarkeit der Prüfung achten!	LS
ca. 1,5 W vor Pr.		Finales Testen der Klausur sowie der Kurseinstellungen	Anschließend den Kurs zurücksetzen.	LS
1W vor Pr.		Persönliche Auswertung des Tests und Absprechen letzter Details	Kurseinstellung besprechen, Ablauf am Prüfungstag, Möglichkeit komplizierte Fragen gemeinsam zu testen	LS
		Überarbeiten der Präsentation zur Einleitung	Siehe Vorlage, Wichtig: Ergänzung Notfallnummern	LS
		Erstellen des begleitenden Zoom-Meetings	Einstellungen: Ohne ID-Check 20m vor Prüfungsstart, Co-Hosts festlegen, Studierende können sich nicht selbst entmuten und nur mit Host chatten	LS
		Versenden finaler Information an die Studierenden	siehe Mailvorlage, sollte Einschreibeschlüssel und Einschreibezeitraum enthalten	LS
ca. 3T vor Pr.		Sichtbarschalten des Kurses	Ab diesem Moment Selbsteinschreibung möglich und Klausur sollte final stehen	LS
24h vor Pr. / Vorabend der Pr.		Schließen der Selbsteinschreibung	Ändern des Einschreibeschlüssel (oder automatisches Ende vorher einstellen), manuelles Nachtragen von Studierenden weiterhin möglich!	LS
		Individuelle Einstellungen für Nachteilsausgleich und Gastzugänge vornehmen		LS
		Überprüfen eingeschriebener Studierende	Anmeldungen in Exam-UP vs. PULS	LS
Durchführungsphase
ca. 1h für 50 Studierende		Identitätskontrolle	Optional. Über Zoom vor oder in Exam-UP parallel zur Prüfung	LS
20m vor Pr.		Einleitung via Zoom vor dem Start der Prüfung	Präsentation 5-10 Minuten, anschließend 5 Minuten Fragen	LS
		Technischer Live-Support für die Dauer der Prüfung		LS KO
		Anleitung zur Auswertung der Prüfungsergebnisse sowie der Organisation der Einsichtnahme	Wichtig bei Prüfungen mit offenen und/oder halbgeschlossenen Fragen: Aufteilung der Aufgaben unter "manuelle Bewertung"	LS
Nachbearbeitung
		Kommunikation der Prüfungsergebnisse an die Studierenden	E-Mail mit Informationen zur Klausureinsicht. / Einsichtnahme: feste Termine via Zoom → Detailantworten → Versuch überprüfen → dann Bildschirm teilen	LS
		Prüfungsdidaktische Auswertung	Optional. Hauptsächlich bei MC/SC[5]-Klausuren	LS
		rechtssichere Archivierung	umfasst: Fragenkatalog, Kursbackup ohne Nutzer inkl. Ergebnisse	LS
[1] Pr. = Prüfung, W = Woche, T = Tage, h = Stunden, m = Minuten
[2] Zst. = Zuständigkeit, LS = Lehrstuhl , KO = Koordinator/in
[3] Vorlage von KO anfragen, falls nicht vorhanden
[4] Zentral entwickelte Probeklausur des ZIM: https://examup.uni-potsdam.de/course/view.php?id=89,Passwort: Probeklausur
[5] Multiple Choice/Single Choice

Ansprechpartner für die Math-Nat-Fakultät:
eLearning Koordinator Marc Beilcke (beilcke@uni-potsdam.de)